## Sheet1
VIA UserFlow - Projektübersicht & Aufwandsabschätzung
PROJECT VIEW
TABCONTROL MAIN
TASK | DESCRIPTION | ESTIMATED [hour] | STATUS
TabControl für MainView | Style für Main TabControl erstellen. |  | OK
| Erstellung der Views (UserControl) zur Einbettung in den TabItems. ProjectView, DesignerView, PreviewView, ActionFlowView, OptionsView, HelpView, AboutView |  | OK
| Erstellung der ViewModels für die einzelnen Views. ProjectViewModel, DesignerViewModel, PreviewViewModel, ActionFlowViewModel, OptionsViewModel, HelpViewModel, AboutViewModel. |  | OK
| Datenbindungen zwischen Views und deren ViewModel einrichten. |  | OK
| ViewModel Locator Klasse für Navigation erstellen. |  | OK
| MainViewModel & MockupViewModel erstellen und mit UI verbinden. |  | OK
| ResourceDictionary für Zuordnung der einzelnen ViewModels <--> Views erstellen. (ViewModel First Approach) |  | OK
VIEW PROJECT
TASK | DESCRIPTION | ESTIMATED | STATUS
Projekt Neuanlage | Dialog "Neues Projekt" erstellen. | 2 | 90% OK
| Command in ViewModel erstellen & Aufruf in UI. |  | OK
| Neues Projekt mit Initialisierung in Daten anlegen. |  | OK
| History aktualisieren |  | OK
| Validierung der Eingabe | 2 | TODO
Projekt Editieren | Dialog "Editiere Projekt" erstellen. |  | OK
| Command in ViewModel erstellen & Aufruf in UI. |  | OK
| Änderungen in Dialog in Projektdaten übernehmen. | 1 | 90% OK | 1
| History aktualisieren |  | OK
| Validierung der Eingabe | 2 | TODO
Projekt Kopieren | Command in ViewModel erstellen & Aufruf in UI. |  | OK
| Deep Clone von Projekt erstellen. |  | OK
| History aktualisieren |  | OK
Projekt Löschen | Command in ViewModel erstellen & Aufruf in UI. |  | OK
| Dem Projekt zugehörige Daten löschen und Listen aktualisieren. |  | OK
| History aktualisieren |  | OK
VIEW SCREEN
TASK | DESCRIPTION | ESTIMATED | STATUS
Screen Neuanlage | Dialog "Neuer Screen" erstellen. | 2 | 90% OK
| Command in ViewModel erstellen & Aufruf in UI. |  | OK
| Neuen Screen mit Initialisierung in Daten anlegen. |  | OK
| Default Band in Screen einbetten |  | OK
| Validierung der Eingabe | 2 | TODO
Screen Editieren | Dialog "Editiere Screen" erstellen. | 1 | 90% OK
| Command in ViewModel erstellen & Aufruf in UI. |  | OK
| Änderungen in Dialog in Screen-Daten übernehmen. | 1.5 | 90% OK
| Validierung der Eingabe | 2 | TODO
Screen Kopieren | Command in ViewModel erstellen & Aufruf in UI. |  | OK
| Deep Clone von Screen erstellen. |  | OK
Screen Löschen | Command in ViewModel erstellen & Aufruf in UI. |  | OK
| Screen aus Projektdaten löschen, Designer und Listen aktualisieren. |  | OK
| History aktualisieren |  | OK
Screen Kopieren | Command in ViewModel erstellen & Aufruf in UI. |  | OK
| Deep Clone von Screen erstellen. |  | OK
Screens nach Kategorie anzeigen | Datenstruktur zur gruppierten Darstellung von Screens aufbauen. |  | OK
| ListCollectionView mit LiveSorting und Gruppierung einrichten. |  | OK
| Style für ItemsControl erstellen. |  | OK
| UserControl "ChoiceChipList" erstellen und an per DataBinding an ListCollectionView anschließen. |  | OK
| UserControl "ScreenPreview" erstellen. Methode zum Rendern (Miniatur Vorschau) erstellen. Layout- / RenderTransformation einrichten für stufenlosen Zoom. | 4 | TODO
Style für ItemsControl (Miniaturansicht) erstellen.
CUSTOM COLOR SCHEME |  |  | TODO
Color Scheme | Datenstruktur zur Verwaltung von benutzerdefinierten Farbsschematas erstellen. |  | OK
| Serialisierung / Deserialiserung von ColorSchemes erstellen. |  | OK
| Json Converter Extension (Hex String <-> MediaColor <-> SKColor erstellen. |  | OK
| ResourceDictionary LightMode für Colors und SolidColorBrushes erstellen. (ControlBorder, Background, Primary, Secondary, Accent, Info, Error etc.) |  | OK
| ResourceDictionary DarkMode für Colors und SolidColorBrushes erstellen. |  | OPTIONAL
| UserControl "ColorSchemeCombo" erstellen. Auswahl eines ColorScheme, Anzeige der wichtigsten Farben direkt bei Auswahl. |  | OK
| ViewModel mit Commands zur Verwaltung von Color Schemes erstellen. |  | OK
| Buttons zur Ansteuerung der Commands per Datenbindung in UI platzieren. |  | OK
| Dialog "Neuanlage Farbschema" erstellen, Auswahl der einzelnen Farben. | 2.5 | TODO
| Neues Farbschema serialisieren und in Datei "schemes.json" speichern | 2 | TODO
| Dialog "Editieren Farbschema" erstellen. | 2.5 | TODO
| Methode zum Löschen eines Farbschema erstellen, aktualisieren der Designer und des UI. | 1 | TODO
| Methode zum Kopieren eines Farbschema erstellen. | 2 | TODO
Projekt Historie | Queue zur Anzeige der letzten 10 Projekte erstellen, Methoden zum Serialisieren und Deserialisieren. | 2 | OK
| UserControl "HistoryCombobox" erstellen, Style für Darstellung von Header und Dropdown Liste erstellen. | 3 | OK
| Methoden zum Lesen und Speichern von Historiy Datei erstellen. (history.json) |  | OK
| Methode und Command zum Laden eines in der History ausgewählten Projekts erstellen. UI & Designer Aktualisierung. | 2 | TODO
FLYOUT RECHTS |  |  | TODO
UserControl "Flyout" | UserControl "Flyout" erstellen. Animiertes Seiten-Menu mit Toggle Button erstellen. | 2 | 70% OK
TabControl Style | TabControl Style für Flyout TabControl erstellen. Existierender Style muss ggf. noch angepasst werden. | 1 | 80% OK
Gruppierung "ToolBoxControls" | UserControl zur Anzeige und Auswahl /DragDrop) aller verfügbaren Controls auf Screen-/Template- Popup-Designer erstellen. Methoden zur gruppierten Anzeige / Laden / Speichern der verfügbaren Controls erstellen. |  | OK
WrapPanel für Miniaturansichten | Virtualisiertes WrapPanel CustomControl zur platzsparenden und übersichtlichen Darstellung aller Controls erstellen. (WPF verfügt nur über ein virtualisiertes StackPanel) | 1.5 | 75% OK
Preview ToolBox Control | UserControl zur Darstellung einer Minaturansicht der verfügbaren Controls erstellen. TransformLayout in ListBox integrieren. Expander in ListBox integrieren. | 4 | TODO
Zoom ToolBox | Zoom der Miniaturansichten über MouseWheel steuern. Command in ViewModel erstellen, ZoomSlider einbauen (Default, Min-, Max Zoom) und mit ViewModel verbinden. | 3 | TODO
Drag Drop ToolBox | Anordnung der verschiedenen Control Gruppen per Drag Drop zu sortieren. (Gong Solutions DragDrop) Persistente Speicherung der Einstellung. |  | OPTIONAL Nice to have
ListBox "TemplateList" | Style (ggf, CustomControl) für Ansicht und Auswahl von Templates. Gruppierte Anzeige der Templates. |  | OK
Preview ToolBox Template | UserControl zur Darstellung einer Minaturansicht der verfügbaren Templates erstellen. (SKIA) TransformLayout in ListBox integrieren. Expander in ListBox integrieren. | 4 | TODO
PropertyGrid | XCEED Property Grid dient als Basis, Control muss aber angepasst werden. Definition von PropertyDescriptoren für alle verfügbaren Skia Custom Controls. Bekanntmachung / Registrierung dieser PropertyDescriptoren im PropertyGrid. | 3 | TODO | 3
PropertyGrid Custom Editors | Erstellung diverser Property Editoren. (Z.B. gibt es kein Default für SkiaColors und Enumerations) ColorPickerDialog, FontStyle Dialog, diverse Dialoge zur Einstellung von Enumerations. | 10 | TODO | 10
PropertyGrid <--> Designer | Stabile Verbindung des ausgewählten Controls mit dem PropertyGrid herstellen. Bei Änderungen in PropertyGrid sollen Controls und Designer sofort reagieren. Bei Änderung an Control (Location, Size etc.) soll PropertyGrid sofort neue Werte anzeigen. Wichtig: Rekursion vermeiden! (Evtl. Community Toolkit MVVM WeakReferenceMessenger nutzen, aber noch überdenken und prüfen …) | 2 | TODO | 2
PropertyGrid bei MultiSelection | Wie soll damit umgegangen werden, wenn mehrere Controls gleichzeitig ausgewählt werden. Was soll das PropertyGrid dann anzeigen? Vorschlag: Die Properties des zuletzt in die Auswahl aufgenommenen Controls. (XCEED PropertyGrid unterstützt keine MultiSection. Entwicklung eines eigenen PropertyGrids ist wegen Reflection sehr komplex und Zeitaufwendig. (Entwicklung im Bereich Monate) | 2 | TODO | 2
BUTTONS NEU / EDIT /DELETE
TASK | DESCRIPTION | ESTIMATED | STATUS
New, Edit, Delete Screen Buttons | Buttons in UI platzieren und per Datenbindung (TwoWay) mit Commands verbinden |  | OK
Screen Commands | Commands für Neuanlage, Editieren und Löschen von Screen in MainViewModel erstellen. | 3 | 80% OK
ZOOM SLIDER
TASK | DESCRIPTION | ESTIMATED | STATUS
ZoomSlider UserControl | UserControl "ZoomSliderControl" zur stufenlosen Einstellung des Zooms von Designern erstellen. |  | OK
| UserControl per TwoWay Datenbindung mit Property "ZoomPercent" in MockupViewModel verbinden. Properties für Default- Min- und Max Zoom für die einzelnen Designer in ViewModel integrieren. | 1 | 70% OK
RenderLayout / TransformLayout | RenderLayout & TransformLayout für die einzelnen Designer Hosts erstellen. X/Y Scale des TransformLayout mit Properties in MockupViewModel verbinden. | 2 | TODO
LISTBOX SCREENS
TASK | DESCRIPTION | ESTIMATED | STATUS
Listbox Screen-Auswahl | Style für ListBox zur Auswahl eines Screens erstellen. | 1 | 80% OK
| ListCollectionView in MockupViewModel für gruppierte Darstellung aller Screens integrieren. |  | OK
| Methode zum Gruppieren von Screens erstellen. Methoden zum Serialisieren/Deserialisieren der Screen-Gruppen und Screens erstellen. |  | OK
Expander für Listbox | Style für Listen-Expander erstellen. |  | OK
| ListCollectionView in MockupViewModel für gruppierte Darstellung aller Screens integrieren. ListBox in UI einbauen und mit Commands verbinden. |  | OK
Sortierung von Screens | Package GongSolutions DragDrop installieren. |  | OPTIONAL
| DragDrop Handler (DragOver / Drop) für ListBox erstellen. |  | OPTIONAL
| Methoden bzw. Commands zum gruppenübergreifenden Einfügen eines Screens. (Drop) Methode zum Aktualisierung der beteiligten Listen, Normalisierung der Sort Indizes. |  | OPTIONAL
| Methode zum Normalisierung der Sort Indizes nach Löschen eines Screens erstellen. |  | OPTIONAL
VIEWS DESIGNER HOST
TASK | DESCRIPTION | ESTIMATED | STATUS
ScreenDesigner View / Host | Erstellen eines Host (UserControl) zum Einbetten eines ScreenDesigner Controls |  | OK
| Einbetten des Hosts in ein TransformLayout (Zoom) und Anschließen an Properties im MockupViewModel. |  | OK
| Einbetten des ScreenDesigner Controls in den Host und Verdrahtung mit Properties in MockupViewModel und PropertyGrid. |  | OK
TemplateDesigner View / Host | Erstellen eines Host (UserControl) zum Einbetten eines TemplateDesigner Controls |  | OK
| Einbetten des Hosts in ein TransformLayout (Zoom) und Anschließen an Properties im MockupViewModel. |  | OK
| Einbetten des TemplateDesigner Controls in den Host und Verdrahtung mit Properties in MockupViewModel und PropertyGrid. |  | OK
Resize Thumbs | Einbau eines Resize Thumbs zur vertikalen Größenänderung des TemplateDesigners. Verbinden des Thumbs mit Property des MockupViewModel (CurrentTemplate) |  | OK
PopupDesigner View / Host | Erstellen eines Host (UserControl) zum Einbetten eines PopupDesigner Controls |  | OK
| Einbetten des Hosts in ein TransformLayout (Zoom) und Anschließen an Properties im MockupViewModel. |  | OK
| Einbetten des PopupDesigner Controls in den Host und Verdrahtung mit Properties in MockupViewModel und PropertyGrid. |  | OK
Resize Thumbs | Einbau eines Resize Thumbs zur horizontalen und vertikalen Größenänderung des TemplateDesigners. Verbinden des Thumbs mit Property des MockupViewModel (CurrentPopup) |  | OK
ToolBar für Designer | Implementation eines ToolBars für Steuerung des Designers. | 2 | TODO | 2
| Style für ToolBar und ToolBar Buttons in ResourceDictionary Generic.xaml erstellen. Genric.xaml als MergedDictionary in App.xaml einbinden. | 1 | TODO | 1
| (Noch zu erstellende) Methoden / Commands für Toolbar mit ToolBar Elementen verbinden. Show/Hide Grid, GridSize, Control Alignment etc. | 2 | TODO | 2
Toolbar Interaktivität | Dynamische Anzeige der ToolBar Elemente je nach ausgewähltem Control. Klasse erstellen, die in Abhängigkeit des ausgewählten Control Typs die Sichtbarkeit der Toolbar Elemente steuert. (Nur Single Selection) | 3 | TODO | 3
| Toolbar mit MultiSelect Fähigkeit ausstatten, d.h. wenn mehrere Controls selektiert sein soll Toolbar alle ausgewählten Controls betreffen. |  | OPTIONAL Nice to have
Visibilty Converter ToolBar Elements | "ControlTypeToVisibiltyConverter" erstellen und über Datenbindungen und Converter die Sichtbarkeit der Toolbar Elemente steuern. | 1 | TODO | 1
PREVIEW VIEW
TOOLBAR
TASK | DESCRIPTION | ESTIMATED | STATUS
Toolbar für Preview | Erstellung eines Toolbar mit Funktionen für Previewansicht | 2 | TODO | 2
| Erstellung eines Hosts (UserControl) zur Anzeige des DesignerPreview Controls. | 0.5 | TODO | 0.5
| Einbau eines ZoomSliderControls, Verdrahtung mit MockupViewModel. | 1.5 | TODO | 1.5
| ViewModels für DesignerViews erstellen. (ScreenDesignerViewModel, TemplateDesignerViewModel, PopupDesignerModel) | 4 | TODO | 4
ACTIONFLOW VIEW
TOOLBAR
TASK | DESCRIPTION | ESTIMATED | STATUS
Allgemeines Konzept für ActionFlow | Allgemeines Konzept für ActionFlow (graphisches WireFraming) ausdenken & besprechen. Eventuell käme hier OpenSource Library "GraphX". Testen der Nutzbarkeit dieses Packages durch Erstellung einer kleinen Test App. | 32 | TODO Minimum
Drag 'n' Drop Wiring | Eventuell eine Verlinkung der Screens per Drag & Drop visuell ermöglichen. (Navigation zwischen Screens, siehe ActionArea) |  | OPTIONAL Nice to have
Toolbar für ActionFlow | Erstellung eines Toolbar mit Funktionen für ActionFlow Ansicht | 2 | TODO
| Erstellung eines Hosts (UserControl) zur Anzeige des ActionFlow Controls. | 1 | TODO
| Einbau eines ZoomSliderControls, Verdrahtung mit MockupViewModel. | 1 | TODO
ViewModel ActionFlow | ViewModel für ActionFlow View erstellen. | 2 | TODO
| Commands, Properties, Callbacks, Events und Methoden für ActionFlow erstellen. | 3 | TODO
OPTIONS VIEW
Allgemeine Einstellungen
TASK | DESCRIPTION | ESTIMATED | STATUS
Klasse "Settings" | Klasse "Settings" mit diversen Unterklassen erstellen. (AppSettings, DesignerSettings, ToolbarSettings etc.) | 2 | TODO | 2
| Viewmodel "SettingsViewModel" erstellen, Properties für einzelne Sub-Settings implementieren. | 2 | TODO | 2
| Json Serializer / Deserializer zum persistenten Speichern und Laden der Settings erstellen. | 2 | TODO | 2
| Json Serializer / Deserializer zum persistenten Speichern und Laden von Color Schemes erstellen. | 2 | TODO | 2
| Datenbindungen für alle erdenklichen Stellen in UI zur Einflußnahme der Settings erstellen. | 3 | TODO | 3
Default Settings / Custom Settings | Default Settings anbieten, Speichern von individuellen Settings Konfigurationen, Verwaltung derselben. Möglichkeit zum Erstellen und Laden von benutzerdefinierten Einstellungen. |  | OPTIONAL Nice to have
App Settings | Spezielle Settings die nur die UserFlow App selbst betreffen. (UI, Colors, Fonts etc.) | 3 | TODO
| Umschaltung Light & Dark Mode. Vorerst initial nur Light Mode. Bei eigenen UserControls dafür sorgen, dass über WeakReferenceMessenger Änderungen an Design System diese die Darstellung der UserControls auch ohne Neustart beeinflussen. |  | OPTIONAL Nice to have
HELP VIEW
Allgemeine Einstellungen
TASK | DESCRIPTION | ESTIMATED | STATUS
Accordion Help Content | Multi-Expander Liste erstellen (Accordion) zur Auswahl der einzelnen Hilfe-Seiten. |  | OPTIONAL Nice to have
Rich Text Editor | Host und UserControl zur Darstellung eines Hilfe Textes (mit Bildern?) erstellen. Wahrscheinlich sollte man hier einen RichText Editor (ReadOnly) anzeigen. Als Basis kann ein OpenSource RichText Editor genutzt werden, allerdings ist dafür kein Toolbar verfügbar, müsste also erstellt werden. Außerdem Style für RichTextEditor, um ihn dem allgemeinen UI anzupassen. |  | OPTIONAL Nice to have
ABOUT VIEW
Allgemeine Einstellungen
TASK | DESCRIPTION | ESTIMATED | STATUS
Über uns | Text / Graphiken über "VIA UserFlow" und über Firma "VIA" selbst anzeigen. Interaktiver Link zur Navigation zur VIA Webseite. | 3 | TODO OPTIONAL
WebView | Einbau einer WebView zur Anzeige von Webseite. | 2 | TODO OPTIONAL
ALLGEMEINE VORARBEITEN
UI Library
TASK | DESCRIPTION | ESTIMATED | STATUS
Einbindung einer UI Library | Einbindung einer UI Library zur ansprechenderen Gestaltung des UI. (WPF sieht per default sehr "spartanisch" aus und bietet auch nicht alle benötigten Controls an.) Ghost HandyControls wurden bereits integriert. |  | OK
Intellisense Unterstützung | Für IntelliSense Support ResourceDictionary "DesignTimeResources" in App integriert. DesignTimeResources in UserFlow Project File eingebunden. | 0.5 | TODO
Color und Brush Resourcen | Zur einheitlichen Gestaltung des UI wurden diverse Media Color- und SolidColorBrushes definiert. (Primary, Secondary, Accent, HeaderText, BodyText, Info, Warning, Error etc.) | 2 | 80% wächst mit
Custom Control Styles | Für zahlreiche Standard Controls müssen spezielle Styles erstellt werden. (ListBox Selection, Expander, TabControls, XComboBoxes etc.) | 4 | 70% wächst mit
Light / Dark Mode | Zur Umschaltung des Light / Dark Mode müssen zwei ResourceDictionaries erstellt werden. In den UI muss ein ToggleSwitch integriert und mit MockupViewModel verbunden werden. Es muss ein Service zum dynamischen Hinzufügen/Entfernen eines bestimmten ResourceDictionaries zu ApplicationResources erstellt werden. Es muss eine Markup Extension zur Nutzung der definierten Resourcen in XAML erstellt werden. Es muss eine statische Klasse für Zugriff auf Resourcen in Code Behind erstellt werden. Diese sollte automatisch je nach gewähltem Theme die korrekten Werte liefern. | 8 | TODO Nice to have
PNG, SVG Resources | Images für die Nutzung in Skia Controls | 1 | OK wächst aber mit
MahApps MaterialDesign Icons | Einbindung der MahApps Vector Icons zur Nutzung im UI. (New, Edit, Delete, Trash etc.) |  | OK
CUSTOM SKIA CONTROLS (Controls zur Auswahl in der Toolbox)
Controls für ToolBox
TASK | DESCRIPTION | ESTIMATED | STATUS
Erstellung von Controls für die Gestaltung in Designern | Basierend auf SKIA Graphics muss eine Palette von Controls erstellt werden, die über die ToolBox in die Designer gezogen werden können. Aufwand je nach Control Bedarf. Einfacheres Control etwa 1-2 Stunden Arbeit, komplexere 1-mehrere Tage. | 30 | 50% | 10
| Diverse Buttons |  | OK
| Choice Chips |  | OK
| Diverse Charts | 3 | 60% Überarbeiten
| CheckBox |  | OK
| ComboBox | 1 | 80%
| ListBox | 1 | 80%
| MonthCalendar | 1.5 | 60%
| RadioButton |  | OK
| TextBox | 1 | 70%
| MultiLine TextBox (Einbindung von TopTen Text Toolkit) | 3 | TODO
| ToggleSwitch |  | OK
| Image / SVG | 2 | TODO
| BorderControl |  | OK
| Gauge |  | OK
| HorSeparator / VerSeparator |  | OK
| HorSlider / VerSlider |  | OK
| RatingBarControl |  | OK
TextBlockControl
Designer & Canvasses
TASK | DESCRIPTION | ESTIMATED | STATUS
BaseCanvas | BaseCanvas bietet die gaphische Grundlage aller Editoren. Verwendet wird SKElement. Sollte sich herausstellen, dass es Performance Probleme gibt kann auf SKGLElement umgestellt werden. Aufwand etwa 6 Stunden für alle Editoren und Canvasses. |  | OK
ScreenDesignerCanvas | Spezielles Canvas für Screen Designer. (Leitet sich von BaseCanvas ab) |  | OK
TemplateDesignerCanvas | Spezielles Canvas für Template Designer. (Leitet sich von BaseCanvas ab) |  | OK
PopupDesignerCanvas | Spezielles Canvas für Popup Designer. (Leitet sich von BaseCanvas ab) |  | OK
ScreenDesigner | Editor zum Design von Screen Layouts erstellen. (UserControl mit Skia Rendering) | 10 | TODO
| DragDrop von Elementen aus der ToolBox auf den Designer. |  | OK
| MultiSelect Auswahl von Elementen im Designer. | 2 | TODO | 2
| MultiSelect via Rubberband. | 1 | TODO | 1
| Anzeige von Auswahlrahmen an Controls. | 2 | TODO | 2
| Aufziehen/Anzeige von umschließendem Rahmen bei MultiSelect. (Rubberband) Aufziehen aus allen Richtungen ermöglichen. | 1 | TODO | 1
| Anzeige von ResizeHandles am Control. | 2 | TODO | 2
| Bewegung eines / mehrerer Controls mit Maus | 3 | TODO | 3
| Bewegung eines / mehrerer Controls per Keyboard |  | OPTIONAL
| Anzeige eines einstellbaren Grids mit Major und Minor Lines |  | OK
| Einstellmöglichkeit für Grid im Toolbar anbieten | 1.5 | TODO | 1.5
| Clamping von einem / mehreren bewegten Controls. Controls sollen zwar Band Grenzen überschreiten können (außer unterstes unten/oberstes Band oben) aber dennoch auf Screen Grenzen "geclampt" werden, also nicht hinaus platziert werden können. | 5 | TODO klären | 5
| Parent Wechsel bei Bewegung über Band Grenzen hinweg berücksichtigen. | 2 | TODO | 2
| Band resizable, Band höher als tatsächlicher Screen. Vertkales Scrollen in Screen- und Preview Ansicht. | 3 | 50% | 3
| Dynamische "Pages" in einem Band. Optionale Anzeige von Registerkarten. Wechsel durch die Pages per PropertyGrid und Swipe. | 4 | TODO
| Z-Order von Controls einstellen. Designer muss es gestatten, den Controls ein Z-Order zuzuordnen. So kann man z.B. auch unter Controls einen Panel legen zur optischen Gruppierung. (Umsetzung wahrscheinlich über Kontext-Menü. Automatische Normalisierung der Z-Order? | 3 | TODO | 3
TemplateDesigner | Editor zum Design von Screen Templates erstellen. (UserControl mit Skia Rendering) | 8 | TODO
| DragDrop von Elementen aus der ToolBox auf den Template Designer. DragDrop von Templates auf den Screen Designer. |  | OK
| MultiSelect Auswahl von Elementen im Designer. | 2 | TODO
| MultiSelect via Rubberband. | 1 | TODO
| Anzeige von Auswahlrahmen an Controls. | 2 | TODO
| Aufziehen/Anzeige von umschließendem Rahmen bei MultiSelect. (Rubberband) Aufziehen aus allen Richtungen ermöglichen. | 1 | TODO | 1
| Anzeige von ResizeHandles am Control. | 2 | TODO | 2
| Bewegung eines / mehrerer Controls mit Maus | 3 | TODO
| Bewegung eines / mehrerer Controls per Keyboard |  | OPTIONAL
| Anzeige eines einstellbaren Grids mit Major und Minor Lines |  | OK
| Einstellmöglichkeit für Grid im Toolbar anbieten | 1 | TODO | 1
| Ein Template enthält initial genau ein Band in Screenhöhe. Mehrere Bänder in Template zulassen? Eher nein, oder? (Klären) | 1 | TODO klären | 1
| Parent Wechsel bei Bewegung über Band Grenzen hinweg berücksichtigen. | 2 | TODO klären | 2
| Dynamische "Pages" in einem Band des Template Designer zulassen? Eher nicht, oder? | 2 | TODO klären
| Z-Order von Controls einstellbar machen, Controls eine Z-Order zuzuordnen. (-> Kontext-Menü) Rendering Reihenfolge anpassen. | 3 | TODO | 3
PopupDesigner | Editor zum Design von Popups erstellen. | 8 | TODO
| DragDrop von Elementen aus der ToolBox auf den Popup Designer. Kein DragDrop von Popups auf Screen, Zuordnung erfolgt über PopupService. (siehe PopupNavigator unten) |  | OK
| MultiSelect Auswahl von Elementen im Designer. | 2 | TODO | 2
| MultiSelect via Rubberband. | 1 | TODO | 1
| Anzeige von Auswahlrahmen an Controls. | 1 | TODO | 1
| Aufziehen/Anzeige von umschließendem Rahmen bei MultiSelect. (Rubberband) Aufziehen aus allen Richtungen ermöglichen. | 1 | TODO | 1
| Anzeige von ResizeHandles am Control. | 2 | TODO | 2
| Bewegung eines / mehrerer Controls mit Maus | 3 | TODO
| Bewegung eines / mehrerer Controls per Keyboard |  | OPTIONAL
| Anzeige eines einstellbaren Grids mit Major und Minor Lines | 2 | OK | 2
| Einstellmöglichkeit für Grid im Toolbar anbieten | 1 | TODO | 1
| Ein Popup enthält initial genau ein Band in Screenhöhe. Popup muss in Höhe und Breite einstellbar sein (Resize Thumbs) | 2 | TODO
| Parent Wechsel bei Bewegung über Band Grenzen hinweg berücksichtigen. | 3 | TODO klären
| Z-Order von Controls einstellbar machen, Controls eine Z-Order zuzuordnen. (-> Kontext-Menü) | 1 | TODO | 1
PopupNavigator
TASK | DESCRIPTION | ESTIMATED | STATUS
Klasse zur Anzeige von Popups in Screens. (Ob statische Klasse oder Service mit DI Injection muss noch entschieden werden. | Global nutzbare Klasse zur Anzeige von Popups in Screens. (Umsetzung wahrscheinlich mit WeakReference Messages zur losen Kopplung) Funktionsweise soll etwa wie folgt sein: ShowPopup (popupId: 3, screenId: 11) oder ShowPopupModal (popupId: 5, screenId: 7) So wird z.B. Popup mit Id 3 in Screen Id 11 angezeigt. Wo die Anzeige erfolgt, entscheidet das Popup selbst, (PopupLocation Left ¦ Top ¦ Right ¦ Bottom ¦ MousePos) | 10 | TODO
Ansteuerung durch ActionArea | ActionArea soll konfigurierbares Command zur Anzeige von Popups anbieten. | 3 | TODO
Popup/Screen Zuordnung in UI? | In UI die Möglichkeit von Popup/Screen Zuordnung anbieten? |  | OPTIONAL Klären
ActionArea
TASK | DESCRIPTION | ESTIMATED | STATUS
ActionArea mit konfigurierbaren Actions (Ob statische Klasse oder Service mit DI Injection muss noch entschieden werden. | Klasse ActionArea erstellen. Tap-, Longress-, SwipeLeft-, SwipeRight-, SwipeUp-, SwipeDown-Action. In einem Editor sollen jeder ActionArea mehrere Actions parallel zugeordnet werden können. (Z.B. NavigateToScreen wenn SwipeLeft, OpenDialog bei LongPress etc.) ActionAreas sollen genau wie "normale" Controls im Designer gehandhabt werden können, aber: -> ActionAreas werden immer über allen anderen Contols gerendert -> ActionAreas müssen zwar transparent, aber dennoch auswählbar sein. -> Man muss dennoch Controls auswählen können, die von ActionAreas "überdeckt" werden. -> ActionAreas müssen optisch gut erkennbar sein, auch in LivePreview als Info anzeigbar sein. (User sieht sofort: Was kann ich hier auf dem Screen alles tun?) | 20 | TODO | 10
ActionArea Editor | Editor zum Einstellen der verschiedenen Actions einer ActionArea. Öfnnen des Editors durch Doppelklick auf AA ermöglichen, optional Kontext Menu | 10 | TODO | 10
AA speichern / laden | Klassen zum persistenten Speichern der AA Zuordnungen in der Projekt Datei. (Serialisation/Deserialization) | 3 | TODO | 3
Toolbar Designer
TASK | DESCRIPTION | ESTIMATED | STATUS
UserControl ToolBar Toolbar DropDowns Toolbar Popups Toolbar ToggleSwitch Toolbar Menu | UserControl "ToolBar" zur Einbettung in UI über den Designern erstellen. Diverse ToolBar Controls zur Anzeige im ToolBar erstellen. Verbindung des ToolBars mit ViewModel und Designern herstellen. | 18 | TODO | 8
ToolBar (Grid Einstellung) | Grid anzeigen/verbergen. GridColor, GridSize, Anzeige Major-/Minor-Lines. Da Grid unterhalb der Bänder gerendert wird, müssen Bänder transparent sein, keine Background Color. | 2 | TODO | 2
ToolBar (Control Alignment) | Commands zum Ausrichten von Controls erstellen. AlignLeft,AlignTop,AlignBottom,AlignRight,AlignVerticalCenter,AlignHorizontalCenter, SpaceEquallyHorizontal,SpaceEquallyVertical | 5 | TODO | 5
ToolBar (Screen Background/BG Image) | Funktion zur Auswahl einer Screen Hintergrundfarbe bzw. Screen Background Image. Hinweis: In Verwendung mit Bändern (evtl. scrollbar) macht Image keinen Sinn. | 2 | TODO/ Optional | 2
Context Menu
TASK | DESCRIPTION | ESTIMATED | STATUS
ContextMenu für Screen,Bänder, Controls | UserControl "ContextMenu" für Screens, Bänder und Controls erstellen. ContextMenu soll je nach Control Typ verschiedene Items anzeigen. New,Edit,Delete,Bring to front, Send to back, TopMost, BottomMost etc. je nach Control. | 12 | TODO | 12
| Commands für verschiedene Context Menu Funktionen erstellen. | 8 | TODO | 8
PropertyGrid
TASK | DESCRIPTION | ESTIMATED | STATUS
PropertyGrid Komponente | Auf Basis von Xceed PropertyGrid erstellen. (Ableiten oder per Styles) | 16 | TODO | 16
| Erstellung diverser, erforderlicher Property Editoren zur Einbettung in PropertyGrid. (Hinweis: Xceed PropGrid unterstützt z.B. keine Skia Colors, eigene Enumerations etc.) | 24 | TODO | 12
| Sicherstellen, dass bei Properties aller Controls der jeweilige Editor angeben wird. Sicherstellen, dass bei Properties aller Controls "PropertyGruppe" angeben. (Z.B. Fonts, Colors, Position & Size) Sicherstellen, dass die Eigenschaften des zuletzt ausgewähltes Controls immer im PG angezeigt werden. Sicherstellen, dass Designer/Controls auf Änderungen in PG sofort reagieren. (Invalidate) Sicherstellen, dass Manipulationen an Control in PG übertragen und angezeigt werden. | 12 | TODO | 12
| Später - wenn im Rahmen von Großprojekt "Flink Studio" ein eigenes PropertyGrid mit Mehrfach-Auswahl Unterstützung entwickelt wird kann Xceed PG ausgetauscht werden. |  | OPTIONAL Nice to have
| Geschätzter Gesamtaufwand: | 450.5 |  | 201.5